## Sheet1
Iteration Timeline(Days) | Sum of Story Points Remaining
0 | 58
40 | 0
0 | 58 | 34
1 | 58 | 34
2 | 58 | 34
3 | 58 | 34
4 | 58 | 34
5 | 58 | 34
6 | 58 | 34
7 | 57 | 33
8 | 56 | 32
9 | 56 | 32
10 | 53 | 29
11 | 53 | 29
12 | 52 | 28
13 | 52 | 28
14 | 51 | 27
15 | 46 | 22
16 | 42 | 18
17 | 37 | 13
18 | 31 | 7
19 | 29 | 5
20 | 24 | 0
21 | 24
22 | 24
23 | 24
24 | 24
25 | 23
26 | 23
27 | 22
28 | 22
29 | 21
30 | 21
31 | 21
32 | 19
33 | 19
34 | 19
35 | 18
36 | 18
37 | 17
38 | 16
39 | 14
40 | 12
41 | 10